## Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Sprint | Sprint
Projeto criado no Trello | Criar e organizar o projeto no Trello | Essencial | P | 5 | Baixa | SP1 | Concluído
Projeto criado e configrado no GitHub | Criar um repositório exclusivo no GitHub para o projeto. | Essencial | P | 5 | Baixa | SP1 | Concluído
Identidade visual | Definr paleta de cores e a logo do projeto | Essencial | P | 5 | Alta | SP1 | Concluído
Protótipo do site | Desenvolver o protótipo do site no Figma, incluindo a identidade visual. | Essencial | G | 13 | Alta | SP1 | Concluído
Product backlog | Definir a lista de requisitos | Essencial | P | 5 | Alta | SP1 | Concluído
Contexto de negócio | Incluir o contexto na documentação inicial do projeto. | Essencial | M | 8 | Média | SP2
Objetivo do projeto | Incluir o objetivo na documentação inicial do projeto. | Essencial | P | 5 | Média | SP2
Justificativa do projeto | Incluir a justificativa na documentação inicial do projeto. | Essencial | PP | 3 | Média | SP2
Escopo do projeto | Incluir o escopo na documetação inicial do projeto. | Essencial | M | 8 | Média | SP2
Tela - Home | Desenvolver HTML e CSS da Home | Essencial | M | 8 | Alta | SP2
Tela - Header | Desenvolver HTML e CSS do Header | Essencial | P | 5 | Alta | SP2 | Concluído
Tela - Footer | Desenvolver HTML e CSS do Footer | Essencial | P | 5 | Alta | SP2
Tela - Gêneros | Desenvolver HTML e CSS da tela Gêneros | Essencial | G | 13 | Alta | SP3
Tela - Cadastro | Desenvolver HTML e CSS da tela Cadastro | Essencial | M | 8 | Alta | SP3
Tela - Login | Desenvolver HTML e CSS da tela Login | Essencial | M | 8 | Alta | SP3
Validações - Cadastro e login | Desenvolver JS para validação do cadastro e login | Essencial | M | 8 | Alta | SP3
Estruturação do quiz | Definir as perguntas do quiz | Essencial | M | 8 | Alta | SP3
Banco de Dados - Modelagem | Definir a modelagem necessária para estruturação do BE | Essencial | P | 5 | Média | SP3
Banco de Dados - Tabelas | Criar as tabelas com base na modelagem | Essencial | P | 5 | Média | SP3
Protótipo - Área logada | Desenvolver o protótipo da Área logada no Figma | Essencial | M | 8 | Baixa | SP3
Protótipo - Dashboard | Desenvolver o protótipo do dashboard no Figma | Essencial | G | 13 | Baixa | SP3
Gráfico de Burn Down | Montar o gráfico de burn down | Essencial | P | 5 | Baixa | SP3
Tela - Dashboard | Desenvolver HTML e CSS da tela Dashboard | Essencial | G | 13 | Alta | SP4
Configuração API | Alterar a API com base no projeto - rotas, controller e models | Essencial | G | 13 | Alta | SP4
Banco de Dados - Integração API | Integrar o BD com o BE | Essencial | M | 8 | Alta | SP4
Testes de validação | Validar funcionamento da integração | Essencial | M | 8 | Alta | SP4
Integração BE e FE - cadastro e validação | Conectar BE com FE - cadastro e validação | Essencial | G | 13 | Alta | SP4
Integração BE e FE - quiz | Conectar BE com FE - quiz | Essencial | G | 13 | Alta | SP4
Integração BE e FE - dashboard | Conectar BE com FE - dashboard | Essencial | G | 13 | Alta | SP4
Revisitar requisitos e atualizar | Revisitar requisitos do projeto e incluir novos tópicos se necessário | Essencial | PP | 3 | Baixa | SP4
Revisar documentação do projeto | Revisar a documentação e adicionar novos conceitos se necessário | Essencial | PP | 3 | Baixa | SP5

## Fibonacci por Sprint
Sprint | Divisão
SP1 | 33
SP2 | 42
SP3 | 81
SP4 | 84
SP5 | 3

## Fibonacci
Tamanho | Fibonacci
PP | 3
P | 5
M | 8
G | 13
GG | 21